**План – график мероприятий опорной школы по лингвистическому направлению**

**МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Светлогорска**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Список мероприятий** | **Сроки** | **Исполнители** | **Участники** |
| **Формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности** | | | |
| Участие в международных проектах, организованных польско-российским центром диалога и согласия:  - «Моя малая родина. Люди, которые прославили наш край» (совместно с гимназией №2 г. Орнета, Польша);  - «Повседневная жизнь поляков и русских» (совместно с гимназией №19 г. Гданьска) | сентябрь  – октябрь  2013 | Администрация  МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска | Учителя и учащиеся школы |
| Фестиваль иностранных культур «Мир как радуга»  - внутришкольный этап;  - межмуниципальный этап | 1-я неделя декабря  2-я неделя декабря | Учителя иностранных языков | учащиеся 3-11 классов |
| Театр юного зрителя. Премьерный показ театрализованных постановок:  - «Алиса в стране чудес» (на английском языке);  - «Золушка»  - миниатюры на польском языке | 4-я неделя января | Учителя иностранных языков | учащиеся школы |
| **Областной конкурс «Юный переводчик» для учащихся общеобразовательных школ**  заочный этап - в дистанционной форме,  очный этап – на базе школы | 10 – 20 апреля 2014  3-я неделя апреля | Учителя иностранных языков | учащиеся школы |
| **Конференция**  - школьная научно-исследовательская конференция «Первые шаги в науке», секция «Иностранные языки» | Весь период | Учителя английского и немецкого языков | Учащиеся профильных классов |
| Конкурс видеороликов | 3-я неделя мая 2014 | Учителя иностранных языков | учащиеся школы |
| - Летняя языковая школа «Start» | июнь 2014 года | Учителя английского и немецкого языков | Учащиеся профильных классов |
| **Укрепление ресурсной базы (материально-технической, технологической, кадровой, научно-методической) с целью обеспечения эффективного развития школы**. | | | |
| **Создание нормативно-правовой базы сопровождения проекта** |  |  |  |
| - договоры о совместной деятельности с учреждениями – социальными партнёрами | 2013 | Директор | Социальные партнеры |
| - положение об организации дистанционного образования | 2013 | Тарасова Т.Н., Смирнова Р.А. | Учителя иностранных языков |
| **Укрепление материально-технической базы:** |  |  |  |
| - приобретение лингафонного оборудования; | 2013 | Администрация школы | Учителя- предметники |
| - создание фонда художественной литературы на иностранных языках | 2013 - 2014 | Администрация школы | Учителя- предметники, библиотекарь школы |
| - ремонт кабинетов иностранного языка | 2013- 2014 | Администрация школы |  |
| - приобретение учебно-наглядного материала | 2013- 2014 | Библиотекарь, Учителя- предметники | Учителя- предметники, библиотекарь школы |
| **Укрепление научно-методической базы:** |  |  |  |
| - Разработка содержания программ внеурочной деятельности по основным направлениям проекта | 2013 - 2014 | Учителя английского и немецкого языков | Учителя иностранных языков |
| - Разработка дистанционных образовательных курсов, в том числе с применением скайп-технологий | Весь период | Тарасова Т.Н.,  учителя английского и немецкого языков | Учителя иностранных языков |
| - Формирование банка методической, информационной литературы | Весь период | Учителя английского и немецкого языков | Учителя иностранных языков |
| - Формирование банка электронных ресурсов | Весь период | Тарасова Т.Н.,  учителя английского и немецкого языков | Учителя иностранных языков |
| **Формирование педагогической компетенции через изучение и внедрение инновационных технологий обучения.** | | | |
| - Совершенствование системы повышения профессионального мастерства педагогов – участников проекта | Весь период | Администрация школы | Учителя иностранных языков |
| - Организация сетевого взаимодействия | 2013 | Администрация школы | Школы района |
| - Консультационная работа с учителями-предметниками других ОУ города. | Весь период | Учителя английского и немецкого языков | Учителя английского и немецкого языков |
| - Организация дистанционного образования, в том числе на базе учреждений – социальных партнёров | 2013 | Тарасова Т.Н.,  учителя английского и немецкого языков | Учителя английского и немецкого языков |
| Разработка учебных планов внеурочной деятельности | 2013 | Учителя английского и немецкого языков | Учителя английского и немецкого языков |
| - Организация и проведение на базе школы научно-практических конференций, педагогических чтений, педагогических выставок и др. форм | Весь период | Администрация школы | Учителя английского и немецкого языков |
| - Разработка дидактического и методического инструментария, который может быть использован в педагогической практике в условиях общеобразовательной школы. | Весь период | Учителя английского и немецкого языков | Учителя английского и немецкого языков |
| - Расширение сети предпрофильного и профильного образования (элективные куры, факультативы) | Весь период | Администрация школы | Учителя английского и немецкого языков |
| Проведение практикумов и семинаров с целью пропаганды передового педагогического опыта. | 2 раза в год | Учителя английского и немецкого языков | Учителя английского и немецкого языков |
| **Обновление языкового образовательного пространства, способствующего самореализации учащихся, их перспективному развитию в социальной и профессиональной областях жизнедеятельности** | | | |
| - Организация профильных классов филологического направления (6, 7, 8) | Весь период | Администрация школы |  |
| - Наличие курсов по выбору (по профилю):   * Деловой английский * Английский язык в поликультурном пространстве; * Кембриджский курс английского языка; * Подготовка к ЕГЭ * Подготовка гидов-переводчиков к Чемпионату мира по футболу-2018 | Весь период | Администрация школы |  |
| - Разработка и апробация программ междисциплинарных курсов (Зарубежная литература, Английский язык и мировая художественная культура) | 2014 год | Учителя английского и немецкого языков | Учащиеся профильных 7 – 11 классов |
| - Дистанционная поддержка языкового обучения | Весь период | Учителя английского и немецкого языков | Учащиеся |
| - Переписка с детьми из англоязычных стран | Весь период | Учителя английского и немецкого языков | Учащиеся |
| - Дистанционный курс «Страноведение» | 2014 год | Учителя английского и немецкого языков | Учащиеся профильных 7 – 11 классов |
| - Изучение различных аспектов жизни англоговорящих людей в рамках курсов литературы, страноведения, истории Британии и Америки | 2014 год | Учителя английского языка | Учащиеся профильных 7 – 11 классов |
| **Участие в конкурсах** | | | |
| **Участие в конкурсах**  -международный эвристический конкурс ТОП ЛЕВЕЛ  -конкурс-фестиваль иностранных языков «Глобус»  - международное тестирование «Pearson Test of English»  -дистанционная олимпиада по основам наук (иностранные языки)  - международные игры-конкурсы «Британский бульдог», «Золотое руно» | Весь период | Учителя английского и немецкого языков | Учащиеся профильных классов |
| - участие в международном проекте «Penfriends» | Весь период | Учителя английского языка | Учащиеся |
| - цикл встреч (круглые столы) с участниками программ международного обмена | Весь период | Учителя английского и немецкого языков | Учащиеся профильных классов |